Филиал АО «НЭСК-электросети» «Лабинскэлектросеть»

Информация по плановым отключениям для выполнения работ по заявкам на

ТП, ВЛ (КЛ)-10-0,4кВ на период с 28.06.21 по 02.07.21.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | | Плановые заявки на вывод в ремонт оборудования | | | | |
|  |  | уч-к | ТП,ВЛ (КЛ) | улицы | вид работы  (наименов. работы) | время |
| 28.06.21  Понед. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Абонентское» КТП-166  ВЛ-10кВ КТП-166-КТП-103-КТП-14  ВЛ-0,4кВ «Филатова» КТП-165 | улКрасина№81-83.улМечникова№18-28.№13-27.улБабушкина№14-28.№32-44.№31-57.улО.Кошевого№32-60.№29-59.улЦелинная№32-60.№9-39.улПархоменко№10-38.улКрасина№33/1-43.улД.Бедного№27-37.№28-34.прФилатова№1-37.№2-30. | Обрезка ДКР | 8-00 12-00 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ «Тополиный» КТП-107 | перТополиный№1-19.перХимический№4-8№1-9. | Замена опоры №3-14 | 12-45 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ЦРП-1-ЗТП-61  КЛ-10кВ ЗТП-61-КТП-84 |  | Вскрытие грунта | 8-00 17-00 |
| 29.06.21  Вторн. | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Войкова» КТП-90  ВЛ-0,4кВ «Войкова» КТП-64 | улЭнгельса№171-181.улВойкова№1-45.№2-38.улЦиолковского№21.улОрдженикидзе№1-9№25-45.улВойкова№5-77.№10-20. | Монтаж СИП 3х35 260 м., переключение абонентов | 8-00 17-00 |
| 1 |  | Без отключений | Обрезка ДКР по ул. Калинина-ул. Певомайская | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ЦРП-1-ЗТП-61  КЛ-10кВ ЗТП-61-КТП-84 |  | Вскрытие грунта, монтаж соединительной муфты | 8-00 17-00 |
| 30.06.21  Среда | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Жуковского» ЗТП-13 | улЖуковского№62-88.№47-71.перОктябрьский.перБазовский.перУкраинский. | Замена опор 18 шт. ППР-2021 | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ЦРП-1-ЗТП-61  КЛ-10кВ ЗТП-61-КТП-84 |  | Прокладка КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 01.07.21  Четверг | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Жуковского» ЗТП-13 | улЖуковского№62-88.№47-71.перОктябрьский.перБазовский.перУкраинский. | Замена опор 18 шт. ППР-2021 | 8-00 17-00 |
| 2 | КЛ-10кВ ЦРП-1-ЗТП-61  КЛ-10кВ ЗТП-61-КТП-84 |  | Прокладка КЛ-10кВ | 8-00 17-00 |
| 02.07.21  Пятница | | 1 | ВЛ-0,4кВ «Революционная» ЗТП-57  ВЛ-0,4кВ «Б. Хмельницкого» КТП-165 | улРеволюционная№352-368.ул50летОктября№38-60. улКрасина№64-74.прКрасина№8-14.улБ.Хмельницкого№17-35.№24-50. | Монтаж опор, гаражи | 8-00 15-30 |
| 2 | КЛ-10кВ ЦРП-1-ЗТП-61  КЛ-10кВ ЗТП-61-КТП-84 |  | Прокладка КЛ-10кВ | 8-00 15-30 |

'otdel.jkh@labinsk-city.ru'-